## Sheet1
需求 | 计划完成时间 | 完成进度 | 备注
登陆页面 | 11.4 | 已完成
子系统选择 | 11.5 | 90% | 需要接口支持判断权限
系统配置-框架布局 | 11.5 | 50%
系统配置-菜单展现 | 11.5 | 10% | 需要接口支持或制定确定方案
系统配置-系统设置-角色 | 11.6 | 未开始
系统配置-系统设置-账号 | 11.6 | 未开始
系统配置-系统设置-主题 | 11.5 | 未开始 | 需要接口支持可暂时模拟
系统配置-组件 | 待定 | 未开始 | 可开始封装基础组件，具体完成时间待定
业务系统-框架布局 | 待定 | 未开始 | 面向用户--建议根据UI设计进行开发
业务系统-菜单展现 | 待定 | 未开始
业务系统-组件 | 待定 | 未开始 | 可先开发业务逻辑，待UI确定后进行样式调整
业务系统-组件-动态表格 | 11.9 | 未开始 | 可先开发业务逻辑，待UI确定后进行样式调整
业务系统-组件-动态表单 | 11.9 | 未开始 | 可先开发业务逻辑，待UI确定后进行样式调整
业务系统-组件-动态工具栏 | 11.9 | 未开始 | 可先开发业务逻辑，待UI确定后进行样式调整